CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VÀ QUỐC HỘI - ĐANG CHỜ  KÝ BAN HÀNH (tháng 4/2013)

| TT | Đề án | Cấp trình duyệt | Đơn vị chủ trì soạn thảo | Tiến độ và tình hình soạn thảo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 | #### TTgCP | Viện CL&CS KHCN | Đã rà soát lại sau khi có Nghị quyết số 20 ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa 11 về khoa học và công nghệ |
|  | Quyết định của TTgCP phê duyệt đề án đổi mới cơ bản, toàn diện cơ chế tổ chức và hoạt động KH&CN | TTgCP | Vụ KHTC | - Đã rà soát lại sau khi có Nghị quyết số 20 ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa 11 về khoa học và công nghệ - Đã trình lại TTgCP (Tờ trình số 3519/TTr-BKHCN ngày 29/11/2012 - Đã giải trình các ý kiến của PTTg và gửi Văn phòng Chính phủ ngày 30/3/2013. |
|  | Dự án Luật KH&CN (sửa đổi) | CP | Vụ PC | - QH đã thảo luận tại Hội trường. - Đã tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội và tiếp tục phối hợp với UBKHCNMT, VPCP, Bộ Tư pháp chỉnh sửa dự thảo Luật. - Đã báo cáo UBTVQH tại phiên họp thứ 14, đã chỉnh sửa và gửi lại xin thêm ý kiến các thành viên UBTVQH - Đã gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. - Đã phối hợp với UBKHCN và MT của Quốc hội, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đoàn Đại biểu Quốc hội và chỉnh sửa dự thảo Luật (sửa đổi). - Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 17. |
|  | Quyết định của TTgCP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử. | TTgCP | Cục NLNT | - Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân. - Hồ sơ của Dự thảo Quyết định và Công văn giải trình đã gửi lại VPCP (Công văn số 718/BKHCN-CNLNT ngày 21/3/2013). - Dự thảo cuối cùng đã được Lãnh đạo Bộ ký nháy, gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình TTgCP. |
|  | Quy chế về tổ chức diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội | TTgCP | Vụ XHTN | Đã trình (Tờ trình số 3816/TTr-BKHCN ngày 24/12/2012). Đang chờ VPCP lên lịch báo cáo Ban CSĐ CP. - Đã báo cáo Ban CSĐ CP, đang hoàn thiện để báo cáo BBT và BCT. |
|  | Quyết định của TTgCP quy định danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới | TTgCP | Vụ CNN | Đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 3682/TTr-BKHCN ngày 12/12/2012) Đang chờ ký ban hành |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa | CP | Thanh tra | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 815/TTr-BKHCN ngày 28/3/2013) Chuẩn bị xin ý kiến Thành viên Chính phủ |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 và Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ | CP | Thanh tra | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 798/TTr-BKHCN ngày 28/3/2013) Chuẩn bị xin ý kiến Thành viên Chính phủ |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp | CP | Thanh tra | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 999/TTr-BKHCN ngày 15/4/2013) Chuẩn bị xin ý kiến Thành viên Chính phủ |

Danh mục từ viết tắt:

Viện CL&CS KHCN = Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Vụ KHTC= Vụ Kế hoạch - Tài chính

TĐC = Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ PC= Vụ Pháp chế

Vụ XHTN= Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Vụ TCCB= Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ CNN= Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật